## OBRAS
AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	EMPENHO 2020	EMPENHO 2021	EMPENHO 2022	EMPENHO 2023	EMPENHO 2024	CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.	669/2023				20029	837, 1240	METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	R$ 2.990.997,40	R$ 2.990.997,40	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório metálico de água potável.	667/2023				20021	995	AGRIMETAL - IND. TANQUES METÁLICOS	R$ 122.430,00	R$ 122.430,00	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 3: Construção de muro de contenção.	668/2023	20018	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA		20019	980	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 459.652,04	R$ 156.027,17	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	289/2023	Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores.	04/2024					775	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.017.553,18	R$ 1.017.553,18	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	292/2023	Reforma emergencial no telhado do CAM.	06/2024					793	J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 237.730,32	R$ 237.730,32	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção da Educação Infantil	DJ	293/2023	Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. Machado.	05/2024					778	J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 616.809,90	R$ 616.809,90	R$ -	R$ -	0,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	---	10332 e 10333	375A, 419A, 2570A, 2571	2301	1007, 1011	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 400.556,79	R$ 222.857,14	R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	239/2023				7447, 7449, 7450	303, 315, 853	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.268.841,00	R$ 2.268.841,00	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023				4741	1031	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	R$ 133.109,00	R$ 133.109,00	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	20/2023	Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros.	470/2023				13132, 13134	548, 866	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 355.625,77	R$ 355.625,77	R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2023	Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saúde, Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.	19/2024					1313	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 800.291,72	R$ 800.291,72	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	22/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização de vias e iluminação pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.	20/2024					1314, 1316	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.212.084,73	R$ 2.212.084,73	R$ -	R$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	27/2023	Reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide.	693/2023				21385	514, 1238	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 519.967,31	R$ 519.967,31	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	28/2023	Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urlândia.	07/2024					871	PHS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 199.000,00	R$ 199.000,00	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	29/2023	Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. Castro, Bairro Diác. João L. Pozzobon.	09/2024					954	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 77.146,00	R$ 77.146,00	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Prédios Públicos	TP	33/2023	Reforma do Prédio nº 05 do Centro Desportivo Municipal	08/2024					907	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 430.772,92	R$ 430.772,92	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	34/2023	Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores.	27/2024					1682	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	R$ 65.126,74	R$ 65.126,74	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção de Creches	TP	35/2023	Fechamento pátio e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa da Silva, no Bairro Salgado Filho.	683/2023				21045	944	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 180.038,95	R$ 180.038,95	R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	---	2057, 2058	576, 763	2282	518	CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 946.857,15	R$ 408.000,00	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022			18457	2252, 2280, 2303	972, 1032, 1033	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 681.799,55	R$ 479.365,69	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022			21543	1051, 1067, 1731	1001, 1030, 1034	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 349.054,56	R$ 349.054,56	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo Neves.	693/2022			21653	1066, 1074, 1727	1024, 1027, 1036	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 735.462,17	R$ 735.462,17	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022			21649	961, 1068, 3353	973, 1029, 1038	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 995.947,88	R$ 995.947,88	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L.Pozzobon.	10/2023				1142, 1143	981, 1020, 1023	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.126.957,78	R$ 2.126.957,78	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022			20244	954, 960	861, 862, 1722	SUMMUS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 719.417,33	R$ 719.417,33	R$ 36.150,17	R$ 36.150,17	5,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	08/2023	Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação.	451/2023				13032, 13033, 15509, 17643	550A, 1291, 824A, 860, 920, 1292	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 2.275.701,02	R$ 2.275.701,02	R$ 179.826,37	R$ 179.826,37	7,9%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	06/2023	Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392.	475/2023				13290, 21384	759, 1026, 1216, 1257	CONSÓRCIO DELLA PASQUA, FZ, BRITA PINHAL	R$ 30.960.143,30	R$ 25.932.474,57	R$ 3.165.165,59	R$ 1.579.932,55	10,2%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	09/2023	Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária.	700/2023				21555	852, 1231, 1233, 1704	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 5.700.530,30	R$ 5.700.530,30	R$ 610.736,99	R$ 610.736,99	10,7%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.	666/2023				20018	977	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 459.652,04	R$ 303.624,87	R$ 115.357,52	R$ 115.357,52	25,1%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	14/2023	Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino Fernandes.	452/2023				13085		WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 316.220,20	R$ 94.431,75	R$ 94.431,75	R$ 94.431,75	29,9%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	08/2023	Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2.	513/2023				14511, 14512	975, 978	ROMULO BALMER CHAMORRA	R$ 897.235,06	R$ 897.235,06	R$ 326.631,26	R$ 326.631,26	36,4%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023				8609, 23415	1025, 1037	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 382.873,78	R$ 382.873,48	R$ 145.536,31	R$ 145.536,31	38,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.	670/2023				20028	974, 1239	CONSTRUCT IN	R$ 7.094,00	R$ 7.067,00	R$ 2.698,00	R$ 1.651,75	38,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	---	---	2245	3076	310	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 109.887,07	R$ 66.661,47	R$ 45.774,40	R$ 45.774,40	41,7%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023				6760, 6761, 6762, 6763, 12864	863, 864, 865	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.475.554,61	R$ 4.475.554,61	R$ 2.314.590,20	R$ 2.108.471,75	51,7%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022			12362, 12363, 17596	2265, 23593	307	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 550.987,17	R$ 550.987,17	R$ 334.153,35	R$ 334.153,35	60,6%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	10/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.	425/2023				12568, 12569	846, 857, 2936, 7083	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.674.313,60	R$ 3.674.313,60	R$ 2.239.779,77	R$ 2.239.779,77	61,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	4162	455, 853, 2269	370, 405, 679, 4976, 6091, 10004, 16667, 16669	931A, 949, 13482, 19154, 19211	843, 897, 1028, 2768, 2779	SUL CAVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 17.435.194,27	R$ 16.084.007,24	R$ 13.495.457,46	R$ 13.495.457,46	77,4%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023				5492, 19374	924	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 1.142.722,38	R$ 1.142.722,38	R$ 918.486,00	R$ 918.486,00	80,4%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022			20246	666	829	BOOL ENGENHARIA LTDA	R$ 49.790,00	R$ 45.814,50	R$ 42.233,00	R$ 42.233,00	84,8%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	821, 573					COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 199.367,34	R$ 179.854,62	R$ 170.440,49	R$ 170.440,49	85,5%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçadão Salvador Isaia	219/2022			8897, 21659	716, 14323	558, 983, 1242	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 4.569.737,49	R$ 4.538.584,07	R$ 3.956.735,11	R$ 3.956.735,11	86,6%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	12498	501				BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 143.201,50	R$ 125.026,52	R$ 125.026,52	R$ 125.026,52	87,3%
Manutenção de Creches	TP	19/2023	Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé.	601/2023				17433	946	ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	R$ 154.992,89	R$ 154.992,89	R$ 137.136,44	R$ 98.304,65	88,5%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	241/2023	Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvio Basso, B. Medianeira.	701/2023				21554	1035, 1237	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 281.190,36	R$ 281.190,36	R$ 253.904,26	R$ 179.989,30	90,3%
Manutenção das Escolas	TP	24/2023	Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro.	542/2023				15318	921	PHC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 135.377,03	R$ 135.377,03	R$ 122.318,96	R$ 122.318,96	90,4%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023				1140	851	ESB IND. COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	R$ 562.706,98	R$ 562.706,98	R$ 545.806,94	R$ 545.806,94	97,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	152/2023	Obra de corrreção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São Francisco.	500/2023				14147	319	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 302.027,51	R$ 302.027,51	R$ 297.228,35	R$ 297.228,35	98,4%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022			12547	11165, 21556	969, 970, 1247	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 974.442,15	R$ 974.442,12	R$ 974.442,12	R$ 974.442,12	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023				2663, 2664, 12173, 12174, 12176, 13324, 13327	987	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 3.124.740,94	R$ 3.124.740,94	R$ 3.124.740,94	R$ 2.629.527,09	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Plátano.	418/2022			14503, 19609			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	100,0%
Manutenção de Creches	DJ	193/2023	Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.	600/2023				17420, 21849, 24021	178, 204, 209	J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 364.435,63	R$ 364.435,63	R$ 364.435,63	R$ 364.435,63	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	---	---	11692	10285, 21561	964,967,1725	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 803.727,09	R$ 803.727,09	R$ 803.727,09	R$ 803.727,09	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023				6302, 17393	922	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 187.531,38	R$ 187.531,38	R$ 187.531,38	R$ 127.588,93	100,0%
Manutenção de Creches	TP	26/2023	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro Chácara das Flores.	692/2023				21383	928	L SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	R$ 25.511,75	R$ 25.511,75	R$ 25.511,75	R$ 931,18	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023				12205, 19489, 24011	989, 994, 996	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 463.920,55	R$ 463.920,55	R$ 463.920,55	R$ 311.399,96	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022			16726	1075, 6635, 6636, 12482, 21349	955, 963, 971	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3.705.452,78	R$ 3.695.704,21	R$ 3.650.519,97	R$ 3.515.876,09	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	---	---	5187			EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	R$ 350.868,07	R$ 98.243,06	R$ 98.243,06	R$ 98.243,06	SUSPENSO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021		19077	362, 496, 17897			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 897.219,32	R$ 659.427,38	R$ 659.427,38	R$ 659.427,38	SUSPENSO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	470 e 559					COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 705.923,04	R$ 651.772,48	R$ 651.772,48	R$ 651.772,48	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023				8486, 21120	841	ORION ADM. E SERV. AERONÁUTICOS	R$ 265.125,99	R$ 265.125,99	R$ 239.671,57	R$ 239.671,57	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	---	---	10631	5349	965, 1249	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 443.161,69	R$ 443.161,69	R$ 437.834,69	R$ 437.834,69	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	8702A	949A	447			CONCREGIAL EIRELI	R$ 350.670,13	SUSPENSO	R$ -	R$ -	SUSPENSO
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022			15572, 15573	8563, 18824	553	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 520.517,86	R$ 491.854,42	R$ 478.069,02	R$ 478.069,02	SUSPENSO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	11639	520	590			GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	R$ 145.000,00	R$ 119.171,16	R$ 119.171,16	R$ 119.171,16	SUSPENSO