## OBRAS Completo
AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	EMPENHO 2020	EMPENHO 2021	EMPENHO 2022	EMPENHO 2023	EMPENHO 2024	CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	02/2024	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Garibaldi Luiz Schimitz, Bairro Campestre do Menino Deus.	318/2024					9878, 9879	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 3.114.700,00	R$ 3.114.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	03/2024	Complementação de obra na EMEF Ione Medianeira Parcianello, Bairro Tomazetti.	327/2024					10160	EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	R$ 224.000,00	R$ 224.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	CC	05/2024	Reforma parcial da EMEF Dom Luiz Vitor Sartori, Bairro Nonoai.	346/2024					10338	CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 1.499.800,00	R$ 1.499.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	08/2024	Drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da R. Venâncio Aires, entre avenidas Maestro Roberto B.Ribas e B. de Medeiros; bairros Noal e P. da Areia.	377/2024					11694, 11695	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 3.124.302,92	R$ 3.124.302,92		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	CC	12/2024	Construção de escada e passarelas metálicas externas no Centro Administrativo Municipal, B. Centro.	463/2024					13331, 13333	VIER ENGENHARIA	R$ 1.379.000,00	R$ 1.379.000,00		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	CC	17/2023	Implementação de sistema de geração fotovoltáica em prédios da PMSM.	294/2024					8458, 8459	HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A	R$ 1.180.000,00	R$ 553.340,08	R$ 626.659,92	R$ -	R$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	18/2023	Execução de obra do Memorial da Boate Kiss.	159/2024					5955, 5957, 5960	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 4.870.004,68	R$ 4.870.004,68	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção da Educação Infantil	CC	19/2023	Execução dos PPCI's das EMEI's.	145/2024					5410, 5411	F T SERVIÇOS DE ENGENHARIA SM LTDA	R$ 22.105.801,88	R$ 5.362.340,72	R$ 16.743.461,16	R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Especializada	DJ	41/2024	Manutenção de instalações elétricas da US Dr. José Erasmo Crossetti, Bairro Centro.	345/2024					10334	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 324.500,00	R$ 324.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	43/2024	Obras de contenção de talude em pedra argamassada na Travessa Dr. Yvon Costa, Bairro Carolina.	344/2024					10307	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 139.044,52	R$ 139.044,52	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	64/2024	Recomposição do muro e gradil na rua Tomás Antonio Gonzaga, B. N.Sra. do Rosário.	393/2024					12103	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 69.935,53	R$ 69.935,53		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	PE	12/2024	Instalação de brinquedos infantis na EMEF Maria Lourdes Bandeira Medina.	352/2024					11191	MC BRANDÃO LTDA	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Ações para o Transporte Público	PE	154/2023	Instalação e fornecimento de abrigos para ponto de ônibus.	148/2024					5535	TINPAVI IND. E COM. DE TINTAS LTDA	R$ 528.000,00	R$ 528.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	Pr	20/2024	Execução de reforço estrutural das paredes do prédio do Clube Caixeiral Santamariense, Bairro Centro.	371/2024					11515	L SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	R$ 393.234,36	R$ 393.234,36		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	20/2023	Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros.	470/2023				13132, 13134	548, 866	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 355.625,77	R$ 355.625,77	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2023	Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saúde, Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.	19/2024					1313	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 800.291,72	R$ 800.291,72	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	TP	30/2023	Instalação Iluminação pública na Av. Dom Ivo Lorscheistter, entre a Av. Walter Jobim e Radialista Oswaldo Nobre, B. Juscelino Kubistchek.	370/2024					11514	ZAGONEL S.A.	R$ 552.110,47	R$ 552.110,47		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	31/2023	Reforma elétrica EMEF Santa Helena, B. Camobi.	89/2024				---	3389	PHS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 138.000,00	R$ 138.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	39/2023	Instalação de brinquedos infantis em praças de lazer.	151/2024					5561	DELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 194.506,07	R$ 194.506,07	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	---	2057, 2058	576, 763	2282	518	CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 946.857,15	R$ 408.000,00	R$ 538.857,15	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022			18457	2252, 2280, 2303	972, 1032, 1033, 4498, 7681(A), 7701	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 705.830,24	R$ 705.830,24	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo Neves.	693/2022			21653	1066, 1074, 1727	1024, 1027, 1036	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 735.462,17	R$ 735.462,17	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022			21649	961, 1068, 3353	973, 1029, 1038	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 995.947,88	R$ 995.947,88	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	40/2023	Reforma do canteiro central da Av. Rio Branco e passeios da Vila Belga.	54/2024					2984	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.309.557,02	R$ 1.309.557,02	R$ -	R$ 31.676,43	R$ 2.676,66	2,4%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	01/2024	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Santini e Av. Primeira, B. João Luiz Pozzobon.	316/2024					9796, 9797	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.253.918,09	R$ 3.253.918,09	R$ -	R$ 181.840,97	R$ 6.037,56	5,6%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	37/2023	Execução de Ponte de Concreto Estrada Municipal dos Banhados, Distrito de Santa Flora.	122/2024					4625, 4628	JB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	R$ 1.878.613,49	R$ 1.878.613,49	R$ -	R$ 136.846,47	R$ 136.846,47	7,3%
Manutenção de Creches	TP	35/2023	Fechamento pátio e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa da Silva, no Bairro Salgado Filho.	683/2023				21045	944	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 180.038,95	R$ 180.038,95	R$ -	R$ 30.490,82	R$ 30.490,82	16,9%
Manutenção dos Prédios Públicos	TP	33/2023	Reforma do Prédio nº 05 do Centro Desportivo Municipal	08/2024					907	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 430.772,92	R$ 430.772,92	R$ -	R$ 82.397,63	R$ 45.691,62	19,1%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	27/2023	Reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide.	693/2023				21385	514, 1238	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 564.688,88	R$ 564.688,88	R$ -	R$ 156.372,72	R$ 156.372,72	27,7%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	239/2023				7447, 7449, 7450	303, 315, 853	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.361.260,66	R$ 2.361.260,66	R$ -	R$ 733.773,86	R$ 606.204,68	31,1%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	08/2023	Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação.	451/2023				13032, 13033, 15509, 17643	550A, 1291, 824A, 860, 920, 1291, 1292	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 2.761.108,31	R$ 2.275.701,02	R$ 485.407,29	R$ 858.654,52	R$ 858.654,52	31,1%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022			20244	954, 960	861, 862, 1722, 4443, 8032, 8033	SUMMUS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 743.262,55	R$ 904.792,97	R$ -161.530,42	R$ 241.445,77	R$ 241.445,77	32,5%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022			21543	1051, 1067, 1731	1001, 1030, 1034	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 349.054,56	R$ 349.054,56	R$ -	R$ 122.805,20	R$ 5.463,86	35,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	22/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização de vias e iluminação pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.	20/2024					1314, 1316	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.212.084,73	R$ 2.212.084,73	R$ -	R$ 920.707,35	R$ 920.707,35	41,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	---	---	2245	3076	310	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 109.887,07	R$ 66.661,47	R$ 43.225,60	R$ 45.774,40	R$ 45.774,40	41,7%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	14/2023	Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino Fernandes.	452/2023				13085	997, 10177	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 395.175,25	R$ 395.175,25	R$ -	R$ 166.119,55	R$ 166.119,55	42,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L.Pozzobon.	10/2023				1142, 1143	981, 1020, 1023	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.126.957,78	R$ 2.126.957,78	R$ -	R$ 951.613,24	R$ 341.834,81	44,7%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	06/2023	Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392.	475/2023				13290, 21384	759, 1026, 1216, 1257, 6009	CONSÓRCIO DELLA PASQUA, FZ, BRITA PINHAL	R$ 30.960.143,30	R$ 30.960.143,30	R$ -	R$ 14.175.369,45	R$ 10.743.829,14	45,8%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023				4741	1031	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	R$ 166.318,77	R$ 166.318,77	R$ -	R$ 87.785,08	R$ 87.785,08	52,8%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	29/2023	Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. Castro, Bairro Diác. João L. Pozzobon.	09/2024					954	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 77.146,00	R$ 77.146,00	R$ -	R$ 45.170,10	R$ 45.170,10	58,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022			12362, 12363, 17596	2265, 23593	307	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 550.987,17	R$ 550.987,17	R$ -	R$ 334.153,35	R$ 334.153,35	60,6%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.	666/2023				20018	977	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 459.652,04	R$ 379.507,02	R$ 80.145,02	R$ 281.662,09	R$ 281.662,09	61,3%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	09/2023	Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária.	700/2023				21555	852, 1231, 1233, 1704, 6841	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 7.117.796,71	R$ 7.117.796,71	R$ -	R$ 4.516.886,27	R$ 3.456.599,68	63,5%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023				6760, 6761, 6762, 6763, 12864	863, 864, 865, 3515, 3516	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.718.260,42	R$ 4.718.260,62	R$ -0,20	R$ 3.839.724,24	R$ 3.665.396,05	81,4%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	08/2023	Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2.	513/2023				14511, 14512	975, 978	ROMULO BALMER CHAMORRA	R$ 897.235,06	R$ 897.235,06	R$ -	R$ 745.898,56	R$ 745.898,56	83,1%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022			20246	666	829	BOOL ENGENHARIA LTDA	R$ 49.790,00	R$ 45.814,50	R$ 3.975,50	R$ 42.233,00	R$ 42.233,00	84,8%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	821, 573					COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 199.367,34	R$ 179.854,62	R$ 19.512,72	R$ 170.440,49	R$ 170.440,49	85,5%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	12498	501				BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 143.201,50	R$ 125.026,52	R$ 18.174,98	R$ 125.026,52	R$ 125.026,52	87,3%
Manutenção da Educação Infantil	DJ	293/2023	Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. Machado.	05/2024					778	J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 616.809,90	R$ 616.809,90	R$ -	R$ 550.345,95	R$ 396.300,09	89,2%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçadão Salvador Isaia	219/2022			8897, 21659	716, 14323	558, 983, 1242	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 4.569.737,49	R$ 4.538.584,07	R$ 31.153,42	R$ 4.078.357,29	R$ 4.078.357,29	89,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	10/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.	425/2023				12568, 12569	846, 857, 2936, 7083, 10143	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.916.326,25	R$ 3.883.164,15	R$ 33.162,10	R$ 3.529.628,45	R$ 3.529.628,45	90,1%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	4162	455, 853, 2269	370, 405, 679, 4976, 6091, 10004, 16667, 16669	931A, 949, 13482, 19154, 19211	843, 897, 1028, 2768, 2779, 3655, 5494, 5597, 6993, 6995, 6999, 8455, 8456, 10111	SUL CAVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 18.793.227,93	R$ 18.092.295,84	R$ 700.932,09	R$ 17.117.936,01	R$ 17.117.936,01	91,1%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	292/2023	Reforma emergencial no telhado do CAM.	06/2024					793	J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 237.730,32	R$ 237.730,32	R$ -	R$ 222.430,17	R$ 222.430,17	93,6%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.	669/2023				20029	837, 1240, 10308	METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	R$ 3.114.399,55	R$ 3.114.399,55	R$ -	R$ 2.981.838,11	R$ 2.310.971,57	95,7%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023				1140	851	ESB IND. COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	R$ 562.706,98	R$ 562.706,98	R$ -	R$ 545.806,94	R$ 545.806,94	97,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	152/2023	Obra de corrreção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São Francisco.	500/2023				14147	319	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 302.027,51	R$ 302.027,51	R$ -	R$ 297.228,35	R$ 297.228,35	98,4%
Manutenção de Creches	TP	19/2023	Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé.	601/2023				17433	946, 8473	ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	R$ 159.304,57	R$ 157.779,00	R$ 1.525,57	R$ 157.779,00	R$ 157.779,00	99,0%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023				8609, 23415	1025, 1037	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 382.873,48	R$ 382.873,48	R$ -	R$ 382.823,48	R$ 382.823,48	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	241/2023	Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvio Basso, B. Medianeira.	701/2023				21554	1035, 1237, 3583	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 323.688,02	R$ 323.688,02	R$ -	R$ 323.688,00	R$ 323.688,00	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022			12547	11165, 21556	969, 970, 1247	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 974.442,15	R$ 974.442,12	R$ 0,03	R$ 974.442,12	R$ 974.442,12	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	269/2022	Complementação da construção da EMEI Monte Belo, no Bairro Camobi.	594/2022		19604	19604	466, 936, 1065, 23423		BK CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.557.019,36	R$ 4.557.019,36		R$ 4.557.019,36	R$ 4.464.785,70	100,0%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023				5492, 19374	924	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 1.142.722,38	R$ 1.142.722,38	R$ -	R$ 1.142.722,38	R$ 1.142.722,38	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023				2663, 2664, 12173, 12174, 12176, 13324, 13327	987	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 3.124.740,94	R$ 3.124.740,94	R$ -	R$ 3.124.740,94	R$ 3.124.740,94	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.	670/2023				20028	974, 1239	CONSTRUCT IN	R$ 7.094,00	R$ 7.094,00	R$ -	R$ 7.094,00	R$ 7.094,00	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório metálico de água potável.	667/2023				20021	995	AGRIMETAL - IND. TANQUES METÁLICOS	R$ 122.430,00	R$ 122.430,00	R$ -	R$ 122.430,00	R$ 122.430,00	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Plátano.	418/2022			14503, 19609			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	R$ -	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	100,0%
Manutenção de Creches	DJ	193/2023	Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.	600/2023				17420, 21849, 24021	178, 204, 209	J.A. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 364.435,63	R$ 364.435,63	R$ -	R$ 364.435,63	R$ 364.435,63	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	---	---	11692	10285, 21561	964,967,1725	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 803.727,09	R$ 803.727,09	R$ -	R$ 803.727,09	R$ 803.727,09	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023				6302, 17393	922	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 187.531,38	R$ 187.531,38	R$ -	R$ 187.531,38	R$ 187.531,38	100,0%
Manutenção de Creches	TP	26/2023	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro Chácara das Flores.	692/2023				21383	928, 3510	L SOUZA LEÃES ENGENHARIA LTDA	R$ 31.157,56	R$ 31.157,36	R$ 0,20	R$ 31.157,36	R$ 31.157,36	100,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	28/2023	Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urlândia.	07/2024					871	PHS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 199.000,00	R$ 199.000,00	R$ -	R$ 199.000,00	R$ 199.000,00	100,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	34/2023	Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores.	27/2024					1682	PREPAVER CONSTRUTORA LTDA	R$ 65.126,74	R$ 65.126,74	R$ -	R$ 65.126,74	R$ 65.126,74	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023				12205, 19489, 24011	989, 994, 996	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 463.920,55	R$ 463.920,55	R$ -	R$ 463.920,55	R$ 463.920,55	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	24/2023	Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro.	542/2023				15318	921, 5534	PHC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 135.377,03	R$ 141.029,21	R$ -5.652,18	R$ 141.029,21	R$ 141.029,21	104,2%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	289/2023	Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores.	04/2024					775, 7557	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.017.553,18	R$ 1.180.311,24	R$ -162.758,06	R$ 1.179.202,32	R$ 1.179.202,32	115,9%
Ações de Urbanização Integrada	CC	12/2011	Implantação da rede de água para drenagem pluvial e pavimentação de ruas do Km3.	600/2012	561	413	3036			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 4.426.807,27	R$ 4.194.762,15	R$ 232.045,12	R$ 4.194.762,15	R$ 4.194.762,15	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	CC	03/2021	Complementação da construção da EMEI Diácono João Luiz Pozzobon, no Bairro João Luiz Pozzobon.	270/2021	---	12927, 12928, 19913, 19914	678, 6267, 14530, 15828(ñ), 17534, 21397, 21398			BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.965.822,61	R$ 4.800.460,40		R$ 4.800.460,40	R$ 4.800.460,40	ENCERRADO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	345/2019	Recuperação galeria pluvial R. Domingos Gracioli com Oy Pavão da Silva, B. Pé de Plátano.	269/2019	195 e 473					DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.300.529,46	R$ 1.256.145,51		R$ 1.256.145,51	R$ 1.256.145,51	ENCERRADO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	351/2019	Recuperação galeria pluvial R. Santa Catarina, B. P.Machado.	276/2019	388					FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 61.051,29	R$ 57.480,24		R$ 57.480,24	R$ 57.480,24	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	08/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEI Darcy Vargas, Bairro N.Sra. do Rosário.	272/2021	---	12889	539, 3280, 6279, 13833			SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 117.709,21	R$ 117.208,95		R$ 117.208,95	R$ 117.208,95	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	09/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Pe. Gabriel Bolzan, Bairro Camobi.	273/2021	---	12897	665, 3215, 10437			SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 111.612,28	R$ 109.355,96		R$ 109.355,96	R$ 109.355,96	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	03/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Figueira	103/2022	---	---	5021, 5022, 11609	1588		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 2.437.030,27	R$ 2.411.313,81		R$ 2.411.313,81	R$ 2.411.313,81	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	04/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua João Franciscatto	130/2022	---	---	6092, 6093, 17586			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.630.908,10	R$ 2.623.449,53		R$ 2.623.449,53	R$ 2.623.449,53	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	13/2021	Pavimentação, em CBUQ, da Rua José Carlos Kruel, no Bairro Nonoai.	203/2021	---	11677	563			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 212.872,77	R$ 200.043,81		R$ 200.043,81	R$ 200.043,81	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Serafim Vallandro.	146/2020	9490, 14643	552				CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 656.296,17	R$ 649.596,62		R$ 649.596,62	R$ 649.596,62	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2021	Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem da Rua Euclides da Cunha.	209/2021	---	11834	364, 5394, 6284, 6285			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 2.123.064,77	R$ 2.105.228,26		R$ 2.105.228,26	R$ 2.105.228,26	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	18/2020	Recuperação de pavimentação da Rua André Marques, entre ruas Ângelo Uglione e Silva Jardim.	141/2020	8872 e 16714	395 e 558				CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.959,21	R$ 228.064,85		R$ 228.064,85	R$ 228.064,85	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2022	Reforma da rede elétrica da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi, Bairro Urlândia.	365/2022			12962			SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 37.535,42	R$ 36.704,01		R$ 36.704,01	R$ 36.704,01	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	20/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Adi João Forgiarini.	294/2022	---	---	11713	10263		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 3.142.455,04	R$ 3.122.257,87		R$ 3.122.257,87	R$ 3.122.257,87	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua General Câmara, entre as ruas Ary Lagranha Domingues e Marechal Deodoro. OBRA 2	232/2019	215, 594					DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 66.183,15	R$ 58.053,22		R$ 58.053,22	R$ 58.053,22	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua Ary Lagranha Domingues , entre as ruas Sete de Setembro e Fernando Neumayer. OBRA 1	232/2019	205, 218, 220, 593					DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 388.616,55	R$ 383.978,43		R$ 383.978,73	R$ 383.978,73	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	24/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 01.	425/2022			14672, 14673	1069		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.012.527,97	R$ 1.956.261,42		R$ 1.956.261,42	R$ 1.956.261,42	ENCERRADO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	25/2019	Instalação Elétrica para equipamentos de Raio-X no PA Municipal	233/2019	92					OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 56.795,40	R$ 55.614,81		R$ 55.614,81	R$ 55.614,81	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	26/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de rua sem denominação no Bairro Urlândia.	454/2022			15641, 15643	2942		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.147.774,70	R$ 2.120.177,92		R$ 2.120.177,92	R$ 2.120.177,92	ENCERRADO
Manutenção de Prédios Públicos	TP	28/2021	Reforma da sede da SMIS, na Av. Medianeira, 179 - Bairro Medianeira.	16/2022	---	---	720, 10362, 16781			INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 822.972,91	R$ 812.656,49		R$ 812.656,49	R$ 812.656,49	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	41/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Eufrázia Pengo Lorenzi	669/2022			21503	1046, 8445		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 77.129,42	R$ 76.685,81		R$ 76.685,81	R$ 76.685,81	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	45/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas João Franciscatto e Major João Scherer - Bairro São José.	626/2022			20240	946, 9549		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.194.898,39	R$ 1.167.636,17		R$ 1.167.636,17	R$ 1.167.636,17	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	01/2017	Pavimentação da Av.Brasil trecho entre Rua João Lino Preto e Adair Maciel	28/2017	13, 348, 352, 356, 357, 359, 453					SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.443.893,68	R$ 3.218.614,20		R$ 3.218.614,23	R$ 3.218.614,23	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	08/2019	Pavimentação Av. Brasil, trecho 02	247/2019	389, 391, 479 e 867	563 e 644	571, 574, 11924, 11925, 12391, 20059	2830		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 3.131.226,02	R$ 3.091.045,72		R$ 3.091.045,72	R$ 3.091.045,72	EXPIRADO
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	CC	03/2020	Drenagem pluvial e recuperação de pavimentação entre a ERS 509, Rua 17 de Maio, RSC 287 e Rua João da Fontoura e Souza; no Bairro Camobi.	311/2020	15320	509, 571, 18658, 19040	266, 4292, 5183			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 5.512.582,24	R$ 5.406.381,07		R$ 5.406.381,07	R$ 5.406.381,07	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2022	Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. Medianeira.	403/2022			14421(A), 14481, 14485	1196, 1198, 1201, 12863, 13517, 13518, 20056, 22131, 23905	988, 990, 998, 1000	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 5.312.425,33	R$ 5.312.425,33		R$ 5.312.424,11	R$ 5.312.424,11	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 3: Construção de muro de contenção.	668/2023	20018	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA		20019	980, 5445	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 459.652,04	R$ 195.029,98	R$ 264.622,06	R$ 195.029,98	R$ 195.029,98	EXPIRADO
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	200/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar do 7º Andar do CAM.	455/2022			15668			REGIS ARTUR BOSA VIOLLI	R$ 18.022,77	R$ 15.130,38		R$ 15.130,38	R$ 15.130,38	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2019	Pavimentação Rua Samuel Kruschin, Bairro Patronato	122/2019	94	...	...			MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	R$ 610.481,41	R$ 610.481,41		R$ 542.737,83	R$ 542.737,83	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	02/2020	Drenagem pluvial no Parque Residendial Jardim Lindoia, no Bairro São José.	81/2020	6471	492				CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI	R$ 614.278,27	R$ 460.710,00		R$ 460.710,00	R$ 460.710,00	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	03/2020	Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Marechal Manoel G. Carneiro	98/2020	7383	490, 4258	409A, 410A, 2649, 2651, 2848(RJ), 4260			CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.858.914,46	R$ 2.853.437,80		R$ 2.853.437,80	R$ 2.853.437,80	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	06/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica de ruas do Bairro N. Sra. do Perpétuo Socorro.	87/2020	6792	495	411			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 2.338.644,75	R$ 1.982.878,33		R$ 1.982.878,33	R$ 1.982.878,33	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	08/2020	Recuperação pavimentação Rua Riachuelo	104/2020	8035	416				BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 383.941,28	R$ 296.298,81		R$ 296.298,81	R$ 296.298,81	EXPIRADO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	04/2023	Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart.	238/2023				7444, 7445, 7446, 17073, 23431	334, 344, 350, 962, 3540	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.091.224,41	R$ 2.091.224,41		R$ 2.091.224,41	R$ 2.091.224,41	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	15/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Parque Residencial Camobi, Bairro Camobi.	342/2022			12777, 12779, 21679			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.550.467,32	R$ 1.549.686,52		R$ 1.549.686,52	R$ 1.549.686,52	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	17/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Benjamin Constant.	156/2020	9715	554, 4268				CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 831.955,03	R$ 605.440,35		R$ 605.440,35	R$ 605.440,35	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEFs Pedro Kunz, Erlinda M Vinade, Euclides da Cunha, N.Sra. Da Conceição	186, 187, 188, 189/2016	507	602	550			ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 40.787,34	R$ 36.504,72		R$ 36.504,72	R$ 36.504,72	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEIs Eufrazia P Lorenzi, Angela Tomazetti, João Franciscato, Zahie b Farret	182, 183, 184, 185/2016	509	599	548			ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 44.620,72	R$ 41.182,58		R$ 41.182,58	R$ 41.182,58	EXPIRADO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	22/2019	Implantação Praça Novo Horizonte, Bairro Camobi (1ª Etapa)	187/2019	130, 136, 475, 476	518, 534, 879, 1068, 1172, 15844				PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 572.543,24	R$ 564.285,92		R$ 564.285,92	R$ 564.285,92	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	22/2021	Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Nilo Peçanha, entre Rua São Miguel e Travessa São Miguel; Bairro Salgado Filho.	359/2021		15924, 15925	376, 570, 575, 755	3950, 16032, 16033, 21142		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.262.909,50	R$ 1.263.890,81		R$ 940.468,19	R$ 940.468,19	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	23/2019	Pavimentação Rua Rodolfo Behr, entre ruas David Rubinstein e Antonio Gomes dos Santos	202/2019	467, 562 e 564	399 e 886				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 405.470,62	R$ 395.393,59		R$ 395.393,59	R$ 395.393,59	EXPIRADO
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	25/2008	Instalação de rede de esgoto cloacal na Vila Cerro Azul e Vila Lorenzi.	272/2008	679 e 682	618 e 615	486, 489			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 538.199,11	R$ 335.174,61		R$ 335.174,61	R$ 335.174,61	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	25/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 02.	473/2022			16391, 16392	11192		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.510.397,16	R$ 1.455.882,35		R$ 1.455.882,35	R$ 1.455.882,35	EXPIRADO
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	26/2007	Execução de terraplanagem, instalação de esgoto pluvial e pavimentação Vila Lorenzi(Obra 1) e Vila Cerro Azul(Obra 2).	834/2007	172, 175 e 178	417, 419 e 421	646, 647, 649			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.220.276,32	R$ 1.024.807,23		R$ 1.024.807,23	R$ 1.024.807,23	EXPIRADO
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	TP	26/2020	Recuperação de drenagem pluvial da Rua Oscar Henrique Zappe, com galeria pluvial da Rua Visconde de Ferreira Pinto e Rua Mal. Deodoro, Bairro Itararé.	158/2020	9766	510, 2352	407			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.254.424,98	R$ 912.452,35		R$ 912.452,35	R$ 912.452,35	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	29/2019	Recuperação pavimentação Ruas José Bonifácio e Pinheiro Machado.	266/2019	464, 554					COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 696.339,39	R$ 642.195,46		R$ 642.195,46	R$ 642.195,46	EXPIRADO
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	29/2021	Execução do PPCI do prédio do PA do Patronato.	485/2021	---	19034	359, 718			ARNOLD & VERON LTDA	R$ 128.693,59	R$ 98.882,48		R$ 98.882,48	R$ 98.882,48	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 1 (Visc.Pelotas à Floriano Peixoto)	267/2019	461 e 553					COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 950.712,04	R$ 829.591,05		R$ 829.591,05	R$ 829.591,05	EXPIRADO
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	30/2021	Execução do PPCI do prédio da Políclínica José Erasmo Crossetti.	15/2022	---	---	492, 14396	9138	544	ARNOLD & VERON LTDA	R$ 124.327,70	R$ 124.327,70		R$ 101.277,92	R$ 101.277,92	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	30/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 03.	453/2022			15563	943, 3927, 6749		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.479.553,61	R$ 3.443.150,17		R$ 3.443.150,17	R$ 3.443.150,17	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	42/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas dos Camboatas e dos Branquilhos - Bairro Nova Santa Marta.	530/2022			17927	8643, 14549		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.633.822,96	R$ 1.617.543,39		R$ 1.617.543,39	R$ 1.617.543,39	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	43/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Aparício Borges, Silvio Romero e La Paz - Bairro Chácara das Flores.	537/2022			18412	2414		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.788.921,91	R$ 1.766.671,82		R$ 1.766.671,82	R$ 1.766.671,82	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	53/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Floresta.	09/2023				1045, 14114		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 842.927,66	R$ 838.658,90		R$ 838.658,90	R$ 838.658,90	EXPIRADO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	02/2019	4ª Etapa do Centro de Eventos	240/2019	152, 161, 490, 766, 14370, 16742(RJ), 16809,	337, 427, 517, 1966(R), 15249	429A, 476A, 477A, 479A, 715®, 10445A, 14775			BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 3.058.717,65	R$ 1.698.526,62		R$ 1.698.526,52	R$ 1.698.526,52	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	11/2020	Reforma US Oneyde de Carvalho	145/2020	9454, 9455, 16955	595 e 598	592, 593, 600, 3329, 8477			K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 297.248,07	R$ 215.911,13		R$ 215.911,13	R$ 215.911,13	RESCINDIDO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	---	10332 e 10333	375A, 419A, 2570A, 2571	2301	1007, 1011	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	RESCINDIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022			16726	1075, 6635, 6636, 12482, 21349	955, 963, 971, 4954, 4956	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3.705.452,78	R$ 3.700.969,53		R$ 3.700.969,53	R$ 3.700.969,53	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	---	---	5187			EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	R$ 350.868,07	R$ 98.243,06		R$ 98.243,06	R$ 98.243,06	SUSPENSO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021		19077	362, 496, 17897			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 897.219,32	R$ 659.427,38		R$ 659.427,38	R$ 659.427,38	SUSPENSO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	470 e 559					COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 705.923,04	R$ 651.772,48		R$ 651.772,48	R$ 651.772,48	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023				8486, 21120	841	ORION ADM. E SERV. AERONÁUTICOS	R$ 265.125,99	R$ 265.125,99		R$ 239.671,57	R$ 239.671,57	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	---	---	10631	5349	965, 1249	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 443.161,69	R$ 443.161,69		R$ 437.834,69	R$ 437.834,69	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	8702A	949A	447			CONCREGIAL EIRELI	R$ 350.670,13	SUSPENSO		R$ -	R$ -	SUSPENSO
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022			15572, 15573	8563, 18824	553	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 520.517,86	R$ 491.854,42		R$ 478.069,02	R$ 478.069,02	SUSPENSO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	11639	520	590			GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	R$ 145.000,00	R$ 119.171,16		R$ 119.171,16	R$ 119.171,16	SUSPENSO